## Componentes Programa
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
| Componente 1. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la información | [5 empty] | CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | oficinas y/direcciones de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Numero de seguimientos realizados / Numero de seguimientos planificados | (3) seguimientos a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Oficina de Planeación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
| 1.2 | Implementar un mecanismo que permita evaluar la calidad, claridad y facilidad de acceso a los contenidos en la página web. | Informe con los resultados de la implementación del mecanismo y las recomendaciones de mejora. | (1) Informe con los resultados de la implementación del mecanismo y las recomendaciones de mejora. | Area de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA AGOSTO
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Numero de capacitaciones realizadas / capacitaciones planificadas | (2) Jornadas de capacitación sobre la Política sobre la seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Dirección Administrativa | [11 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 1.4 | Realizar el seguimiento de la notificación de alguna demanda en contra de la empresa. | Informes de seguimiento del número de notificaciones de demandas en contra de la empresa elaborados / Informes proyectados | (2) informes de seguimiento del número de notificaciones de demandas en contra de la empresa. | Oficina Jurídica | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JULIO
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.5 | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Area de Comunicaciones
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.6 | Elaborar y publicar el Informe de atención a PQRSD. | Informes de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. | (2) Informes de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. | Oficina Juridica | Area de Comunicaciones | [11 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 1.7 | Realizar seguimiento al reporte de Ley Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA. | (1) informe de seguimiento al reporte de Ley Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA. | (1) informe de seguimiento al reporte de Ley Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA. | Oficina de Control Interno | [9 empty] | 1
Componente 2: Rendición de Cuentas | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 Aprestamiento | Realizar jornadas de socialización sobre Rendición de Cuentas y/o Participación Ciudadana a los directivos | Numero de personos capacitadas/ total de personas previstas | (2) Jornadas de socialización sobre Rendición de Cuentas y/o Participación Ciudadana a los directivos | Oficina de Planeación | [11 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 2.2 Ejecución | Mantener publicada la información sobre la Planeación Institucional de la Empresa en la página web de la empresa. | Información sobre la Planeación Institucional de la Empresa publicada en la página web de la empresa. | Información sobre la Planeación Institucional de la Empresa publicada en la página web de la empresa. | Oficina de Planeación | Dependencias con publicaciones a cargo en esta sección. | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JULIO
| 2.3 Ejecución | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2024. | Informe publicado en la página web de la empresa. | (1) Informe publicado en la página web de la empresa. | Oficina de Planeación | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 2.4 Ejecución | Realizar la publicación de boletines informativos para la ciudadanía de los proyectos en ejecución. | Boletines emitidos/ Bolenites Planificados | (1) boletín informativo para la ciudadanía de los proyectos en ejecución. | Direccion de Proyectos | Area de comunicaciones | [12 empty] | Esta actividad está sujeta a la ejecución de los Proyectos de la Empresa. | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Diálogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.5 Diseño de la Estrategia | Diseñar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada en la página web de la empresa. | (1) Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada en la página web de la empresa. | Oficina de Planeación | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 2.6 Ejecución | Fomentar espacios de participación activa con las comunidades en las cuales la Empresa realice intervención. | Espacios de participacion realizados /Espacios de Participacion Planificados | (3) Espacios de Participacion realizados | Todas las oficinas y direcciones | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
| 2.7 Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Audiencia pública de rendicion de cuentas realizada/ Audiciencia publica de rendicion de cuentas planificada | (1) audiencia pública de rendición de cuentas ejecutada. | Oficina de Planeación | Todas las oficinas y drecciones | [11 empty] | 1
| 2.8 Ejecución | Desarrollar un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la empresa, para la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Programa de Transparencia y Ética Pública. | (1) Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina de Planeación | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 2.9 | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de diálogo de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas emitidos/ Informe de audiencia Publica de rendicion de cuentas planificado. | (1) Informe de audiencia pública de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | Todas las dependencias | [11 empty] | 1
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Talento Humano | 3.1 | Realizar actividades de capacitación funcional, sensibilización en temas de servicio al ciudadano, a los empleados de la empresa. | Numero de empleados capacitados/Numero total de empleados previstos para capacitacion | (2) actividades de capacitación y sensibilización a los empleados de la empresa. | Direccion Administrativa | [9 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Relacionamiento con el Ciudadano | 3.2 | Promocionar la Encuesta de Percepción Ciudadana. | Acciones de promocion realizadas/ Acciones de promocion planificadas | (2) Acciones de sensibilización y promoción | Area de Comunicaciones | [10 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ABRIL
Componente 4: Racionalización de trámites | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.1 | Realizar una encuesta que permita identificar las opiniones, sugerencias, propuestas, comentarios y aportes de los obligados que opten por el trámite. | Informes con los resultados de la consulta ciudadana elaborados / Informes programados | (1) Informe con los resultados de la encuesta | Area de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.1 | Actualizar y publicar la Información Presupuestal | Información Presupuestal en la sección de Transparencia | Información Presupuestal en la sección de Transparencia | Dirección Financiera
| 5.2 | Actualizar y publicar el PAA de la empresa, y sus modificaciones, en la sección de Transparencia | PAA de la empresa, y sus modificaciones publicados en la sección de Transparencia | PAA de la empresa, y sus modificaciones publicados en la sección de Transparencia | Oficina de Planeación
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.1 | Medir el desarrollo de espacios de gestión del conocimiento y la innovación en la empresa. | Espacios de gestión del conocimiento y la innovación desarrollados/ Espacios de gestión del conocimiento y la innovación planificados | (2) Espacios de gestión del conocimiento y la innovación en la empresa. | Oficina de Planeación | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Programas Gestión de Integridad | 7.1 IMPLEMENTACIÓN | Realizar sesiones de capacitación a los colaboradores en temas de transparencia, integridad y conflictos de interés. | Numero de colaborades capacitados/numero total de colaboradores previstos para capacitacion | (2) Jornadas de capacitación a los colaboradores en temas de transparencia, integridad y conflictos de interés. | Dirección Administrativa | [10 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA MARZO
| 7.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Actualizar el codigo de Integridad | Actualizacion del codigo realizada/ Actualizacion planificada | (1) codigo de integridad actualizado | Oficina de planeacion | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 7.3 | Realizar actividades de difusión y socialización a través de los diferentes canales de comunicación internos y externos del Código de Integridad. | Numero de actividades realizadas/ Numero total de actividades planificadas | (2) Piezas comunicativas socializadas sobre el Código de Integridad | Dirección Administrativa | Area de comunicaciones | bar: CRONOGRAMA MAYO
Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgo | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.1 | Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | (2) Actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Planeación | [11 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 8.2 | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la sección Transparencia | Numero de revisiones y ajustes completadas/ Numero de revisiones y ajustes planificadas | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la sección Transparencia | Oficina de Planeación
Seguimiento | 8.3 | Realizar el seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Informes realizados / Informes programados | (Tres) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Oficina de Control Interno | [9 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
Componente 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | [6 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Estructurar el procedimiento de debida diligencia. | % de avance en elaboración del procedimiento de debida diligencia | (1)Procedimiento de Debida Diligencia oficializado | Oficina de Planeación - Dirección Financiera | [9 empty] | 1